## 项目总览
MCPX / 实施管理工作台
基线 v1.1 · pnpm / DDD / 清洁架构 / 依赖倒置 · 原工时待 G0 重估
规划输入（蓝色可改） | [5 empty] | 任务与容量汇总
计划周数 |  |  |  | 20 |  | 工作包数量 |  |  | 92
每周工作日 |  |  |  | 5 |  | 基础工作量（人日） |  |  | 261.25
有效投入比例 |  |  |  | 80% |  | 含缓冲工作量（人日） |  |  | 300.4375
任务风险缓冲 |  |  |  | 15% |  | 有效容量（人日） |  |  | 400
当前相对周 |  |  |  | 1 |  | 总体计划负载 |  |  | 75.11%
实际启动日期 |  |  |  | 待确认 |  | 加权完成率 |  |  | 0%
[6 empty] | 阻塞工作包 |  |  | 0
v1.1 强化 20 个原任务，保留原估算待 G0 校准；未提供既有代码，未估迁移工时。任务数不变不表示实施成本不变。治理表不重复计人日。
角色 | 责任简称 | FTE | 基础人日 | 含缓冲人日 | 有效容量 | 计划负载 | 容量余量 | 阶段放行点
BE-A | 后端／技术负责人 | 1 | 57 | 65.55 | 80 | 81.94% | 14.45 | G0 / W2 范围冻结与高风险验证
BE-B | 后端／集成执行 | 1 | 58 | 66.7 | 80 | 83.37% | 13.3 | G1 / W5 工程底座与租户控制台
FE | 前端工程师 | 1 | 56 | 64.4 | 80 | 80.5% | 15.6 | G2 / W9 HTTP 工具与可信执行闭环
QA | 测试工程师 | 1 | 49 | 56.35 | 80 | 70.44% | 23.65 | G3 / W13 MCP 与远程 Agent 集成
SRE | 运维与安全支持 | 0.5 | 27 | 31.05 | 40 | 77.62% | 8.95 | G4 / W17 发布治理与商业化准备
PM | 产品／项目负责人 | 0.5 | 14.25 | 16.3875 | 40 | 40.97% | 23.6125 | G5 / W20 加固、演练与受控上线
使用顺序：WBS 更新工作量与证据 → 角色容量检查局部超载 → 测试目录与上线检查记录验收 → Gate 评审。
本台账与三份文档对应。新增 DDD上下文、工程治理两表；40 项需求、48 项测试。所有实施与验收状态均待实际执行，不代表架构门禁已接入 CI。

## WBS
MCPX / 详细任务台账
v1.1：20 个原任务加强 pnpm／DDD／依赖门禁。人日暂沿用 v1.0，G0 必须重估；无现有代码，未计迁移。新增实际工作应更新人日／依赖，不只在治理表登记。
任务ID | 阶段 | 工作包 | 主角色 | 优先级 | 开始周 | 结束周 | 基础人日 | 含缓冲人日 | 依赖ID | 交付物 | 验收条件 | 需求引用 | 设计引用 | 状态 | 完成率 | 挣值人日 | 证据/备注
S0-01 | S0 | 冻结目标客户、首发边界与商业模式 | PM | P0 | 1 | 1 | 2 | 2.3 |  | 范围基线与排除项 | 业务责任人确认；支付、地域、供给模式列为决策项 | FR-001;FR-019 | A01 | 未开始 | 0% | 0
S0-02 | S0 | 开展领域建模并冻结上下文候选边界 | BE-A | P0 | 1 | 1 | 2 | 2.3 | S0-01 | 统一语言、Context Map、聚合／不变量与表所有权草案 | 区分限界上下文与部署进程；Provider／Tool／Price 各有唯一归属；评审 G01–G03 | FR-004;FR-007;NFR-012 | A03;A04;G01;G02;G03 | 未开始 | 0% | 0
S0-03 | S0 | 验证 MCP 新旧协议与 SDK | BE-B | P0 | 1 | 2 | 3 | 3.45 |  | 协议 PoC 与兼容报告 | T15／T16 覆盖选定版本；固定依赖摘要 | FR-011 | A07 | 未开始 | 0% | 0
S0-04 | S0 | 验证 HTTP 与远程 Agent 最小调用 | BE-B | P0 | 1 | 2 | 2 | 2.3 | S0-01 | 两类适配 PoC | 取得请求、响应、取消与费用上限证据 | FR-005;FR-012 | A06;A08 | 未开始 | 0% | 0
S0-05 | S0 | 验证预留、重复消息及崩溃恢复 | BE-A | P0 | 1 | 2 | 3 | 3.45 | S0-02 | 原子受理 PoC、失败用例和 ADR-020 | 验证同事务 Run／预留／任务回滚；事务不包含外部调用；T47／T48 初版 | FR-013;NFR-015 | A05;A11;G05 | 未开始 | 0% | 0
S0-06 | S0 | 设计控制台 IA 与关键页面低保真 | FE | P0 | 1 | 2 | 3 | 3.45 | S0-01 | 导航、关键状态、前端领域模块与端口草图 | 消费者与 Admin 权限分离；前端按用户任务建模，不复制后端聚合 | FR-017;FR-018 | A14;G06 | 未开始 | 0% | 0
S0-07 | S0 | 定义验收矩阵与测试数据集 | QA | P0 | 1 | 2 | 3 | 3.45 | S0-02 | T01–T48 初版与负向架构 fixture 计划 | 每个 P0 需求有证据路径；T41–T48 定义阻断条件 | NFR-001;NFR-016 | A16;G07 | 未开始 | 0% | 0
S0-08 | S0 | 威胁模型与出口／凭据方案评审 | SRE | P0 | 1 | 2 | 2 | 2.3 | S0-02 | 威胁模型与安全基线 | 隔离、SSRF、秘密、恢复风险有责任人 | NFR-002 | A10 | 未开始 | 0% | 0
S0-09 | S0 | 申请供应商授权与确认试点名单 | PM | P0 | 1 | 2 | 0.75 | 0.8625 | S0-01 | 供应商依赖和试点登记 | 至少确认首批真实能力与替代方案 | FR-006;FR-019 | A01 | 未开始 | 0% | 0
S0-10 | S0 | 举行 G0 评审并冻结合同边界 | PM | P0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.575 | S0-03;S0-04;S0-05;S0-07;S0-08 | G0 决议、工具链版本、上下文所有权、例外与重估记录 | 冻结用户工程约束；签署或拒绝 ADR-020；重估架构门禁工作量 | NFR-009 | A17;G08 | 未开始 | 0% | 0
S1-01 | S1 | 建立按上下文分层的 Go 骨架与显式装配 | BE-A | P0 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | S0-10 | contexts／processes／bootstrap 骨架与小端口 | domain 不依赖框架；application 不引用 adapter；T42／T46 基础通过 | NFR-012;NFR-013 | A03;G04 | 未开始 | 0% | 0
S1-02 | S1 | 创建租户、成员与服务身份模型 | BE-A | P0 | 3 | 4 | 3 | 3.45 | S1-01 | 迁移与身份服务 | T01／T02 基础隔离通过 | FR-001 | A10;A13 | 未开始 | 0% | 0
S1-03 | S1 | 实现机器 Key 及权限策略接口 | BE-A | P0 | 4 | 5 | 3 | 3.45 | S1-02 | Key 生命周期与 Authorizer | T03；撤销与失败关闭路径可测试 | FR-002 | A10 | 未开始 | 0% | 0
S1-04 | S1 | 实现登录会话与 OIDC 接口 | BE-B | P0 | 3 | 4 | 3 | 3.45 | S0-08 | 浏览器认证与会话 | Cookie、CSRF、state／nonce 验证完成 | FR-001 | A10 | 未开始 | 0% | 0
S1-05 | S1 | 实现 Catalog 与 Provider 读取模型 | BE-B | P0 | 3 | 5 | 3 | 3.45 | S0-02 | Catalog 查询端口、DTO 映射与 Provider 只读投影 | T04；Provider 主记录归 supply；PriceVersion 归 commerce；禁止跨域改表 | FR-003 | A04;A12;G02 | 未开始 | 0% | 0
S1-06 | S1 | 实现最小平台管理 API 与审计 | BE-B | P0 | 4 | 5 | 2 | 2.3 | S1-04;S1-05 | Admin 管理入口 | 租户角色不能访问平台 API；写操作留审计 | FR-018 | A10;A14 | 未开始 | 0% | 0
S1-07 | S1 | 搭建 pnpm workspace、Vite 与前端领域模块 | FE | P0 | 3 | 3 | 3 | 3.45 | S0-06 | console／admin、唯一 pnpm 锁、共享 UI 与端口装配 | T41／T44／T46；两个入口独立构建；不使用全局 features 万能包 | NFR-011;NFR-014 | A14;G06 | 未开始 | 0% | 0
S1-08 | S1 | 实现登录、Workspace 与成员界面 | FE | P0 | 4 | 4 | 3 | 3.45 | S1-07 | 会话与切换流程 | 切换后清理旧查询；过期流程可恢复 | FR-001 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S1-09 | S1 | 实现目录、工具详情与 API Key 页面 | FE | P0 | 4 | 5 | 3 | 3.45 | S1-05;S1-07 | 首批消费者页面 | 加载／空／错误态和权限显示齐全 | FR-002;FR-003 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S1-10 | S1 | 实现最小 Admin 布局与工作区列表 | FE | P0 | 5 | 5 | 1 | 1.15 | S1-06;S1-07 | Admin 首版 | 平台入口与普通控制台独立打包或独立入口 | FR-018 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S1-11 | S1 | 搭建集成测试数据库与 fixture | QA | P0 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | S1-01 | 数据库 fixture、Fake 端口及故意违规架构样例 | 正向案例通过、错误依赖必须失败；不得只检查目录存在 | NFR-003 | A16;G07 | 未开始 | 0% | 0
S1-12 | S1 | 验证身份、目录隔离与前端状态 | QA | P0 | 4 | 5 | 4 | 4.6 | S1-03;S1-06;S1-09 | T01–T04／T37／T41–T46 初版报告 | 租户负向、前端状态和架构边界检查通过；未实现门禁不得填写通过 | NFR-001;NFR-007 | A16;G07 | 未开始 | 0% | 0
S1-13 | S1 | 建立 pnpm 冻结构建与架构门禁 CI | SRE | P0 | 3 | 4 | 3 | 3.45 | S1-01 | 版本校验、导入图检查、生成代码漂移与秘密扫描流水线 | 错误包管理器、跨域深导入、反向依赖和逾期例外阻断；记录具体工具版本 | NFR-011;NFR-013;NFR-016 | A15;G07 | 未开始 | 0% | 0
S1-14 | S1 | 配置开发／预发布环境及最小监控 | SRE | P0 | 4 | 5 | 2 | 2.3 | S1-13 | 环境模板与健康检查 | 数据库、对象存储与访问入口有受控凭据 | NFR-006 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S1-15 | S1 | 完成 G1 演示与范围复核 | PM | P0 | 5 | 5 | 1 | 1.15 | S1-12;S1-14 | G1 签署与 WBS 更新 | 基础用户流程通过；pnpm 和前后端边界负向案例可复现；G1 不豁免架构门禁 | FR-001;FR-003 | B04;G08 | 未开始 | 0% | 0
S2-01 | S2 | 实现 ToolVersion、价格版本与绑定 | BE-A | P0 | 6 | 6 | 3 | 3.45 | S1-02;S1-05 | catalog ToolVersion 与 commerce PriceVersion 公开合同 | T05；独立所有权，经快照绑定，不把价格版本放入 catalog 持久层 | FR-004 | A04;G02 | 未开始 | 0% | 0
S2-02 | S2 | 实现 Run、Attempt、事件与幂等 | BE-A | P0 | 6 | 7 | 4 | 4.6 | S2-01 | 执行协调器与持久合同 | T09／T11；请求摘要绑定全部执行影响字段 | FR-007;FR-008 | A05 | 未开始 | 0% | 0
S2-03 | S2 | 实现钱包、分录与原子预算预留 | BE-A | P0 | 7 | 8 | 4 | 4.6 | S2-02 | commerce 聚合与 AdmissionUnitOfWork 事务适配 | T18／T20／T47；预留、Run、任务原子；应用层无 SQL Tx | FR-013;NFR-015 | A11;G05 | 未开始 | 0% | 0
S2-04 | S2 | 实现结算、释放与结果不明处理 | BE-A | P0 | 8 | 9 | 2 | 2.3 | S2-03 | 结算与对账状态 | T21；未知结果不得自动释放或盲重投 | FR-014 | A11 | 未开始 | 0% | 0
S2-05 | S2 | 实现 OpenAPI 导入器与诊断 | BE-B | P0 | 6 | 7 | 4 | 4.6 | S1-05 | 支持子集导入与草稿 | T06；外部引用默认禁用，报告不支持项 | FR-005 | A06 | 未开始 | 0% | 0
S2-06 | S2 | 实现 HTTP Executor 与受控转换 | BE-B | P0 | 7 | 8 | 4 | 4.6 | S2-05 | 请求映射、认证注入与结果提取 | 不允许模型覆盖 base URL 或认证头；费用数量受限 | FR-005;FR-006 | A06 | 未开始 | 0% | 0
S2-07 | S2 | 实现 SQL 任务租约与 Outbox | BE-B | P0 | 7 | 8 | 3 | 3.45 | S2-02 | SQL 租约、Outbox 与领域／集成事件映射 | T10／T48；提交后投递、重复可处理；不把领域实体序列化为公共事件 | FR-007;FR-008 | A05;G05 | 未开始 | 0% | 0
S2-08 | S2 | 实现执行、报价与结果 REST API | BE-B | P0 | 8 | 9 | 2 | 2.3 | S2-06;S2-07 | 核心消费 API | 请求／响应通过设计合同校验；不另造执行逻辑 | FR-007;FR-014 | A12 | 未开始 | 0% | 0
S2-09 | S2 | 实现导入、测试与工具版本界面 | FE | P0 | 6 | 7 | 3 | 3.45 | S2-01 | 发布草稿与测试页 | 展示诊断、风险、费用及版本差异 | FR-004;FR-005 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S2-10 | S2 | 实现 Run Explorer 与详情时间线 | FE | P0 | 7 | 8 | 4 | 4.6 | S2-02 | Run 列表、详情与结果视图 | T25；支持稳定分页和未确认状态说明 | FR-017 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S2-11 | S2 | 实现预算、余额与费用明细 | FE | P0 | 8 | 9 | 3 | 3.45 | S2-03;S2-04 | 预算及账本读视图 | 可区分可用、预留、结算与待对账 | FR-013;FR-014 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S2-12 | S2 | 实现可验证的 Get Started 流程 | FE | P0 | 8 | 9 | 2 | 2.3 | S2-08;S2-10 | 首次成功调用引导 | 生成 Key、已连接和首次成功分别检测 | FR-017 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S2-13 | S2 | 编写 HTTP 导入与执行合同测试 | QA | P0 | 6 | 8 | 3 | 3.45 | S2-05;S2-06 | 支持矩阵与 fixtures | 关键内容类型、分页、错误与限额用例通过 | FR-005 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S2-14 | S2 | 实施幂等、预算及 Worker 故障注入 | QA | P0 | 7 | 9 | 5 | 5.75 | S2-02;S2-03;S2-07 | 资金／Worker 故障与 T45／T47／T48 报告 | 逐写入点崩溃回滚；重复投递不重复结算；未知结果不盲重试 | NFR-003 | A16;G05;G07 | 未开始 | 0% | 0
S2-15 | S2 | 执行端到端 Alpha 验收 | QA | P0 | 9 | 9 | 2 | 2.3 | S2-09;S2-10;S2-11;S2-12 | G2 测试证据 | 从导入到结算的完整路径通过 | FR-007;FR-017 | B05 | 未开始 | 0% | 0
S2-16 | S2 | 部署出口限制与 Credential Broker 基础 | SRE | P0 | 6 | 8 | 3 | 3.45 | S0-08;S1-14 | 出口策略与凭据加密配置 | 日志脱敏、目标限制和密钥访问可验证 | NFR-002 | A10 | 未开始 | 0% | 0
S2-17 | S2 | 建立 Run／资金监控及告警 | SRE | P0 | 8 | 9 | 2 | 2.3 | S2-03;S2-07 | 仪表板与告警规则 | 队列、待对账、账差与预算拒绝可检索 | NFR-006 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S2-18 | S2 | 组织试点任务与 G2 Alpha 评审 | PM | P0 | 8 | 9 | 2 | 2.3 | S2-15;S2-17 | 试点任务集与 G2 决议 | 至少一条真实供应商闭环；模拟资金与真实资金分开 | FR-007 | B05 | 未开始 | 0% | 0
S3-01 | S3 | 实现 Toolset 与路由快照发布 | BE-A | P0 | 10 | 11 | 3 | 3.45 | S2-01;S2-04 | 工具集、绑定与路由版本 | T13；已有任务版本不漂移 | FR-009 | A07 | 未开始 | 0% | 0
S3-02 | S3 | 实现 OAuth Connection 与授权范围 | BE-A | P0 | 10 | 12 | 4 | 4.6 | S1-04;S2-16 | 授权、刷新、撤销与连接授权 | T07／T08；刷新竞争使用版本比较或互斥 | FR-006 | A10 | 未开始 | 0% | 0
S3-03 | S3 | 实现产物服务与对象级授权 | BE-A | P0 | 11 | 12 | 2 | 2.3 | S2-02 | 上传、签名读取与生命周期 | T30；不把存储路径当作访问授权 | FR-022 | A13 | 未开始 | 0% | 0
S3-04 | S3 | 实现受信回调、Inbox 与状态归并 | BE-A | P0 | 12 | 13 | 3 | 3.45 | S2-07;S3-02 | Webhook 去重与乱序处理 | T28；只有验签成功事件可推进状态 | FR-020 | A12 | 未开始 | 0% | 0
S3-05 | S3 | 实现远程 MCP Client 适配 | BE-B | P0 | 10 | 11 | 4 | 4.6 | S0-03;S2-06 | MCP 出站适配器与防腐层合同 | T15／T16；SDK 类型停留在 adapter；application 使用本地端口 | FR-011 | A07;G04 | 未开始 | 0% | 0
S3-06 | S3 | 实现固定工具与动态元工具分发 | BE-B | P0 | 11 | 12 | 4 | 4.6 | S3-01;S3-05 | MCP Gateway 与目标授权 | T14／T16；两种分发都走同一内核 | FR-009;FR-010 | A07 | 未开始 | 0% | 0
S3-07 | S3 | 实现远程 Agent Adapter | BE-B | P0 | 11 | 13 | 3 | 3.45 | S0-04;S3-03 | 远程 Agent 出站适配器、状态与产物映射 | T17；Agent／A2A 类型不进入 Run 聚合；未知状态显式拒绝或待确认 | FR-012 | A08;G04 | 未开始 | 0% | 0
S3-08 | S3 | 实现 MCP 取消、异步启动与兼容测试钩子 | BE-B | P0 | 12 | 13 | 2 | 2.3 | S3-06;S3-07 | 协议生命周期映射 | T40；不把断线等同删除持久 Run | NFR-010 | A07 | 未开始 | 0% | 0
S3-09 | S3 | 实现 Toolset 配置与安装体验 | FE | P0 | 10 | 11 | 4 | 4.6 | S3-01 | 工具集编辑、发布与连接说明 | 支持版本锁定、风险和权限预览 | FR-009 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S3-10 | S3 | 实现 Connection 与授权状态页面 | FE | P0 | 11 | 12 | 3 | 3.45 | S3-02 | BYOK／OAuth 连接管理 | 不展示完整秘密；支持失效和重新授权 | FR-006 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S3-11 | S3 | 实现 Agent 运行与产物界面 | FE | P0 | 12 | 13 | 3 | 3.45 | S3-03;S3-07 | 异步／取消／输入请求视图 | 未知结果不得展示为成功取消；产物按需加载 | FR-012;FR-022 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S3-12 | S3 | 补齐多入口引导及兼容状态 | FE | P0 | 12 | 13 | 2 | 2.3 | S3-06;S3-09 | MCP 连接检测与能力提示 | 只显示已验证的客户端／版本支持 | FR-010;FR-011 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S3-13 | S3 | 执行协议兼容与头部授权测试 | QA | P0 | 10 | 12 | 4 | 4.6 | S3-05;S3-06 | T13–T16／T40 报告 | 覆盖新版、选定旧版、错误降级与元工具绕过 | FR-011;NFR-010 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S3-14 | S3 | 执行 OAuth、Agent、回调与产物测试 | QA | P0 | 11 | 13 | 4 | 4.6 | S3-02;S3-03;S3-04;S3-07 | T07／T08／T17／T28／T30 | 重放、并发刷新、乱序回调与跨租户全通过 | FR-006;FR-012 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S3-15 | S3 | 执行三类能力端到端内测 | QA | P0 | 13 | 13 | 2 | 2.3 | S3-09;S3-10;S3-11;S3-12 | G3 证据包 | 同一用户通过三种来源完成可追踪调用 | FR-009;FR-012 | B06 | 未开始 | 0% | 0
S3-16 | S3 | 配置流式代理、超时与网络策略 | SRE | P0 | 10 | 12 | 3 | 3.45 | S1-14;S3-05 | MCP／应用 SSE 的独立代理配置 | 不缓冲响应；协议流与应用事件重连规则分开 | NFR-010 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S3-17 | S3 | 配置对象保留和授权回调安全 | SRE | P0 | 12 | 13 | 2 | 2.3 | S3-03;S3-04 | 对象权限和回调告警 | 删除／到期验证，回调失败可审计 | FR-020;FR-022 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S3-18 | S3 | 完成客户端验收名单与 G3 评审 | PM | P0 | 12 | 13 | 2 | 2.3 | S3-15;S3-17 | 兼容名单、用户反馈与 G3 决议 | 不把 SDK 支持等同所有客户端支持 | FR-011 | B06 | 未开始 | 0% | 0
S4-01 | S4 | 实现插件清单校验与发布状态机 | BE-A | P0 | 14 | 15 | 3 | 3.45 | S2-01;S3-01 | supply 发布聚合、审核用例与运行时端口 | T22；插件只能实现受控端口，不依赖内核内部包或直接改账本 | FR-015 | A09;G02;G04 | 未开始 | 0% | 0
S4-02 | S4 | 实现危险操作审批与 JIT 管理授权 | BE-A | P0 | 14 | 16 | 3 | 3.45 | S1-03;S3-02 | 审批合同、消费标记与审计 | T24／T26；审批不由模型字段代替 | FR-016;FR-018 | A10 | 未开始 | 0% | 0
S4-03 | S4 | 实现账单、调账和退款补充分录 | BE-A | P0 | 15 | 17 | 3 | 3.45 | S2-04 | 账单聚合、退款与对账工具 | T20／T21；不修改原分录；必须有业务依据 | FR-014;FR-019 | A11 | 未开始 | 0% | 0
S4-04 | S4 | 实现灰度、排空、回退和禁用开关 | BE-A | P0 | 15 | 17 | 3 | 3.45 | S4-01 | 路由原子切换与事故开关 | T23；禁用与普通升级语义分离 | FR-015 | A09 | 未开始 | 0% | 0
S4-05 | S4 | 实现供应商与平台 Admin 管理能力 | BE-B | P0 | 14 | 15 | 3 | 3.45 | S1-06;S3-04 | 审核、工作区冻结与异常处理 | T26；支持操作理由和审计导出 | FR-018 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S4-06 | S4 | 实现支付供应商适配与回调对账 | BE-B | P1 | 14 | 16 | 4 | 4.6 | S2-04;S0-09 | 选定供应商 sandbox 集成 | T27；地区／币种未定时仅交付模拟适配并阻断真金上线 | FR-019 | A11 | 未开始 | 0% | 0
S4-07 | S4 | 实现 CLI 与 Skill 分发合同 | BE-B | P1 | 15 | 16 | 2 | 2.3 | S3-06 | 命令、安装说明与共享客户端合同 | T29；不在文档或聊天中嵌入长期秘密 | FR-021 | A07 | 未开始 | 0% | 0
S4-08 | S4 | 实现发布质量与健康检查任务 | BE-B | P0 | 16 | 17 | 3 | 3.45 | S4-01;S4-05 | Schema 差异、合成探测与质量视图 | 变更上游不会自动覆盖当前版本 | FR-015;FR-023 | A09 | 未开始 | 0% | 0
S4-09 | S4 | 实现发布者草稿、测试与提交页面 | FE | P1 | 14 | 15 | 4 | 4.6 | S4-01 | 邀请制发布者工作台 | T31；禁止自审与未审核发布 | FR-023 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S4-10 | S4 | 实现 Admin 审核、异常与 JIT 界面 | FE | P0 | 15 | 16 | 4 | 4.6 | S4-02;S4-05 | 后台管理关键页面 | T26；敏感操作需原因、确认及权限 | FR-018 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S4-11 | S4 | 实现账单、支付及退款状态界面 | FE | P1 | 16 | 17 | 3 | 3.45 | S4-03;S4-06 | 财务与费用视图 | 不把支付跳转成功当作到账；待对账状态可见 | FR-019 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S4-12 | S4 | 补齐文档、API 示例与发布引导 | FE | P1 | 17 | 17 | 1 | 1.15 | S4-07;S4-09 | 开发者入口与文档导航 | 样例不含真实密钥；失败指引完整 | FR-021 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S4-13 | S4 | 测试发布、回退、审批与 Admin | QA | P0 | 14 | 17 | 4 | 4.6 | S4-01;S4-02;S4-04;S4-10 | T22–T24／T26／T31 | 恶意清单、旧审批复用和越权发布被拒绝 | FR-015;FR-016 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S4-14 | S4 | 测试支付、对账与多入口一致性 | QA | P0 | 15 | 17 | 4 | 4.6 | S4-03;S4-06;S4-07;S4-11 | T20／T21／T27／T29 | 重复回调、部分退款、费用规则和权限一致 | FR-019;FR-021 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S4-15 | S4 | 执行商业化准备回归与 G4 证据整理 | QA | P0 | 17 | 17 | 2 | 2.3 | S4-13;S4-14 | G4 回归报告 | 未确定支付或分发授权明确列为阻断项 | NFR-009 | B07 | 未开始 | 0% | 0
S4-16 | S4 | 实现制品校验、签名与依赖扫描 | SRE | P0 | 14 | 16 | 3 | 3.45 | S4-01 | 制品验证与权限差异检查 | 摘要不符／未批准权限不可部署 | FR-015;NFR-002 | A09 | 未开始 | 0% | 0
S4-17 | S4 | 配置发布回退、备份与对账值班入口 | SRE | P0 | 16 | 17 | 2 | 2.3 | S4-04;S4-03 | 发布手册与告警分派 | 应急角色、开关和恢复脚本可演练 | NFR-005;NFR-008 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S4-18 | S4 | 确认服务条款、收费与供应商清单 | PM | P0 | 14 | 17 | 3 | 3.45 | S0-09;S4-06 | 商业前置条件与 G4 签署 | 转售／数据／支付前置条件有书面依据 | FR-019 | B07 | 未开始 | 0% | 0
S5-01 | S5 | 完成后端一致性与迁移加固 | BE-A | P0 | 18 | 19 | 4 | 4.6 | S4-15 | 并发／迁移问题修复 | T18–T21／T38 无阻断缺陷 | NFR-003;NFR-008 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S5-02 | S5 | 参与恢复、账本与事故演练修复 | BE-A | P0 | 19 | 20 | 3 | 3.45 | S5-01 | 恢复对账和停机开关修复 | 恢复窗口未知任务不会重复外部副作用 | NFR-005 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S5-03 | S5 | 完成协议、超时及连接故障加固 | BE-B | P0 | 18 | 19 | 4 | 4.6 | S4-15 | 协议与适配器修复 | T15／T16／T40 及故障退化通过 | FR-011;NFR-010 | A07 | 未开始 | 0% | 0
S5-04 | S5 | 完成容量、重试与背压优化 | BE-B | P0 | 19 | 20 | 3 | 3.45 | S5-03 | 性能修复与资源上限 | 20 RPS／50 RPS 目标下不破坏费用和隔离规则 | NFR-004 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S5-05 | S5 | 完成前端质量、可访问性与反馈修复 | FE | P0 | 18 | 19 | 5 | 5.75 | S4-15 | 关键页面质量收敛 | T25／T37；异常、取消、费用提示不误导 | NFR-007 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S5-06 | S5 | 完成试点埋点与发布说明 | FE | P0 | 19 | 20 | 2 | 2.3 | S5-05 | 首次调用漏斗与发布指引 | 不采集秘密；用户能找到支持与问题 Run | FR-017 | A14 | 未开始 | 0% | 0
S5-07 | S5 | 执行隔离、SSRF、秘密及权限安全回归 | QA | P0 | 18 | 18 | 3 | 3.45 | S4-15;S4-16 | T02／T08／T24／T33 安全证据 | 零未关闭高危问题；例外不可豁免资金与隔离 | NFR-001;NFR-002 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S5-08 | S5 | 执行稳态、突发与长任务性能测试 | QA | P0 | 18 | 19 | 3 | 3.45 | S4-15 | T34 完整报告 | 分开报告平台延迟与上游任务成功率 | NFR-004 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S5-09 | S5 | 执行回退、恢复与未知任务演练 | QA | P0 | 19 | 19 | 2 | 2.3 | S5-01;S5-03 | T35／T38／T40 证据 | 记录实测 RPO／RTO 与外部执行对账结果 | NFR-005;NFR-008 | A16 | 未开始 | 0% | 0
S5-10 | S5 | 执行最终回归与 Go／No-Go 核验 | QA | P0 | 20 | 20 | 2 | 2.3 | S5-07;S5-08;S5-09;S5-05 | 最终功能、安全、架构门禁与例外审计报告 | T01–T48 按范围执行；L26–L30 通过；无过期例外或未验证原子受理 | NFR-009;NFR-016 | A16;G07;G08 | 未开始 | 0% | 0
S5-11 | S5 | 执行灾备、密钥轮换和供应链演练 | SRE | P0 | 18 | 19 | 3 | 3.45 | S4-17 | 恢复、轮换及紧急禁用记录 | RPO／RTO 实测且失败有闭环修复 | NFR-002;NFR-005 | A15 | 未开始 | 0% | 0
S5-12 | S5 | 执行金丝雀部署与值班交接 | SRE | P0 | 20 | 20 | 2 | 2.3 | S5-10;S5-11 | 受控上线与回滚记录 | 任一资金／隔离异常立即停止扩量 | NFR-009 | B11 | 未开始 | 0% | 0
S5-13 | S5 | 组织试点、验收签署及范围归档 | PM | P0 | 18 | 20 | 3 | 3.45 | S4-18 | 试点报告、G5 决议与下一阶段输入 | 真实任务验收、支持责任及未交付项被明确记录 | NFR-009 | B08 | 未开始 | 0% | 0

## 阶段甘特
MCPX / 六阶段路线图
阶段窗口为建议基线。K:AD 显示相对周；工作量由 WBS 汇总。容量采用总 FTE，必须同时查看“角色容量”防止局部过载。
阶段 | 名称 | 开始周 | 结束周 | 周数 | Gate | 基础人日 | 含缓冲 | 总容量 | 总负载 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
S0 | 范围冻结与高风险验证 | 1 | 2 | 2 | G0 | 21.25 | 24.4375 | 40 | 61.09% | bar: 1 to 20
S1 | 工程底座与租户控制台 | 3 | 5 | 3 | G1 | 38 | 43.7 | 60 | 72.83% | bar: 3 to 5
S2 | HTTP 工具与可信执行闭环 | 6 | 9 | 4 | G2 | 55 | 63.25 | 80 | 79.06% | bar: 1 to 20
S3 | MCP 与远程 Agent 集成 | 10 | 13 | 4 | G3 | 54 | 62.1 | 80 | 77.62% | bar: 10 to 13
S4 | 发布治理与商业化准备 | 14 | 17 | 4 | G4 | 54 | 62.1 | 80 | 77.62% | bar: 1 to 20
S5 | 加固、演练与受控上线 | 18 | 20 | 3 | G5 | 39 | 44.85 | 60 | 74.75% | bar: 18 to 20

## 角色容量
MCPX / 阶段 × 角色容量
核算公式：有效容量 = 阶段周数 × 每周工作日 × 有效投入比例 × 角色 FTE。含缓冲工作量 / 有效容量 > 100% 即超载。这里只做阶段级校验，不代替日级资源平衡。
阶段 | 角色 | 角色FTE | 阶段周数 | 基础人日 | 含缓冲 | 有效容量 | 计划负载 | 容量余量 | 容量提示
S0 | BE-A | 1 | 2 | 5 | 5.75 | 8 | 71.88% | 2.25 | 范围内
S0 | BE-B | 1 | 2 | 5 | 5.75 | 8 | 71.88% | 2.25 | 范围内
S0 | FE | 1 | 2 | 3 | 3.45 | 8 | 43.12% | 4.55 | 范围内
S0 | QA | 1 | 2 | 3 | 3.45 | 8 | 43.12% | 4.55 | 范围内
S0 | SRE | 0.5 | 2 | 2 | 2.3 | 4 | 57.5% | 1.7 | 范围内
S0 | PM | 0.5 | 2 | 3.25 | 3.7375 | 4 | 93.44% | 0.2625 | 范围内
S1 | BE-A | 1 | 3 | 8 | 9.2 | 12 | 76.67% | 2.8 | 范围内
S1 | BE-B | 1 | 3 | 8 | 9.2 | 12 | 76.67% | 2.8 | 范围内
S1 | FE | 1 | 3 | 10 | 11.5 | 12 | 95.83% | 0.5 | 范围内
S1 | QA | 1 | 3 | 6 | 6.9 | 12 | 57.5% | 5.1 | 范围内
S1 | SRE | 0.5 | 3 | 5 | 5.75 | 6 | 95.83% | 0.25 | 范围内
S1 | PM | 0.5 | 3 | 1 | 1.15 | 6 | 19.17% | 4.85 | 范围内
S2 | BE-A | 1 | 4 | 13 | 14.95 | 16 | 93.44% | 1.05 | 范围内
S2 | BE-B | 1 | 4 | 13 | 14.95 | 16 | 93.44% | 1.05 | 范围内
S2 | FE | 1 | 4 | 12 | 13.8 | 16 | 86.25% | 2.2 | 范围内
S2 | QA | 1 | 4 | 10 | 11.5 | 16 | 71.88% | 4.5 | 范围内
S2 | SRE | 0.5 | 4 | 5 | 5.75 | 8 | 71.88% | 2.25 | 范围内
S2 | PM | 0.5 | 4 | 2 | 2.3 | 8 | 28.75% | 5.7 | 范围内
S3 | BE-A | 1 | 4 | 12 | 13.8 | 16 | 86.25% | 2.2 | 范围内
S3 | BE-B | 1 | 4 | 13 | 14.95 | 16 | 93.44% | 1.05 | 范围内
S3 | FE | 1 | 4 | 12 | 13.8 | 16 | 86.25% | 2.2 | 范围内
S3 | QA | 1 | 4 | 10 | 11.5 | 16 | 71.88% | 4.5 | 范围内
S3 | SRE | 0.5 | 4 | 5 | 5.75 | 8 | 71.88% | 2.25 | 范围内
S3 | PM | 0.5 | 4 | 2 | 2.3 | 8 | 28.75% | 5.7 | 范围内
S4 | BE-A | 1 | 4 | 12 | 13.8 | 16 | 86.25% | 2.2 | 范围内
S4 | BE-B | 1 | 4 | 12 | 13.8 | 16 | 86.25% | 2.2 | 范围内
S4 | FE | 1 | 4 | 12 | 13.8 | 16 | 86.25% | 2.2 | 范围内
S4 | QA | 1 | 4 | 10 | 11.5 | 16 | 71.88% | 4.5 | 范围内
S4 | SRE | 0.5 | 4 | 5 | 5.75 | 8 | 71.88% | 2.25 | 范围内
S4 | PM | 0.5 | 4 | 3 | 3.45 | 8 | 43.12% | 4.55 | 范围内
S5 | BE-A | 1 | 3 | 7 | 8.05 | 12 | 67.08% | 3.95 | 范围内
S5 | BE-B | 1 | 3 | 7 | 8.05 | 12 | 67.08% | 3.95 | 范围内
S5 | FE | 1 | 3 | 7 | 8.05 | 12 | 67.08% | 3.95 | 范围内
S5 | QA | 1 | 3 | 10 | 11.5 | 12 | 95.83% | 0.5 | 范围内
S5 | SRE | 0.5 | 3 | 5 | 5.75 | 6 | 95.83% | 0.25 | 范围内
S5 | PM | 0.5 | 3 | 3 | 3.45 | 6 | 57.5% | 2.55 | 范围内

## 需求验收
MCPX / 需求与验收追踪
需求不是完成记录。P2 / S6 不计入 20 周首发；真实资金范围一旦启用，支付安全与对账的相关要求自动成为强制门禁。
需求ID | 能力 | 验收描述 | 优先级 | 阶段 | 设计章节 | 测试编号 | 状态 | 责任人/证据
FR-001 | Workspace 与成员 | 隔离创建、切换与成员授权；服务身份单独建模 | P0 | S1 | A10 | T01;T02 | 未验收
FR-002 | 访问凭据 | 创建、范围限制、到期、轮换、撤销；明文仅显示一次 | P0 | S1 | A10 | T03 | 未验收
FR-003 | 能力目录 | 按可见性过滤搜索，区分 Provider／Tool／Version | P0 | S1 | A04 | T04 | 未验收
FR-004 | 工具版本 | 合同不可变、Schema 摘要、弃用及发布记录 | P0 | S2 | A04 | T05 | 未验收
FR-005 | HTTP 导入 | OpenAPI 支持子集生成草稿；不自动发布全部操作 | P0 | S2 | A06 | T06 | 未验收
FR-006 | 授权连接 | BYOK 与 OAuth Connection 生命周期及使用授权 | P0 | S3 | A10 | T07;T08 | 未验收
FR-007 | 统一 Run | 同步等待与异步查询共享持久 Run、Attempt 和事件 | P0 | S2 | A05 | T09;T10 | 未验收
FR-008 | 安全重试 | 幂等键、请求摘要、上游结果不明时禁止盲重试 | P0 | S2 | A05 | T11;T12 | 未验收
FR-009 | Toolset | 固定工具集、版本锁定、入口授权与环境绑定 | P0 | S3 | A07 | T13 | 未验收
FR-010 | 动态发现 | 搜索、检查、启动任务；对真实目标再次授权 | P0 | S3 | A07 | T14 | 未验收
FR-011 | MCP 上游 | 有声明的版本／能力矩阵；不支持项明确拒绝 | P0 | S3 | A07 | T15;T16 | 未验收
FR-012 | 远程 Agent | 提交、轮询、取消、产物；不默认托管任意 Agent 代码 | P0 | S3 | A08 | T17 | 未验收
FR-013 | 预算与预留 | 单次、Key、Toolset、Workspace 多层预算原子预留 | P0 | S2 | A11 | T18;T19 | 未验收
FR-014 | 计量与账本 | 价格快照、事实计量、幂等结算与余额重建 | P0 | S2 | A11 | T20;T21 | 未验收
FR-015 | 发布管理 | 声明式插件校验、测试、审核、灰度、撤回 | P0 | S4 | A09 | T22;T23 | 未验收
FR-016 | 审批与风控 | 高风险动作绑定主体、版本、参数摘要与额度审批 | P0 | S4 | A10 | T24 | 未验收
FR-017 | Run Explorer | 状态、事件、脱敏结果、费用及安全重试入口 | P0 | S2 | A14 | T25 | 未验收
FR-018 | 平台 Admin | 供应商、工作区、审核、异常、对账及审计 | P0 | S4 | A14 | T26 | 未验收
FR-019 | 支付与退款 | 供应商确认后实现签名回调、入账、退款与对账 | P1 | S4 | A11 | T27 | 未验收
FR-020 | 通知与 Webhook | 回调鉴别、去重、重放保护、失败重投 | P0 | S3 | A12 | T28 | 未验收
FR-021 | CLI／Skill | 由同一 API 提供发现与调用，不复制安全逻辑 | P1 | S4 | A07 | T29 | 未验收
FR-022 | 资源与产物 | 对象级授权、短时 URL、大结果存储与过期 | P0 | S3 | A13 | T30 | 未验收
FR-023 | 发布者工作台 | 自助草稿、版本、测试及质量视图；初期邀请制 | P1 | S4 | A14 | T31 | 未验收
FR-024 | 隔离运行时 | 经准入后支持进程／容器／WASM，不计入首发承诺 | P2 | S6 | A09 | T32 | 未验收
NFR-001 | 租户与搜索隔离 | 所有 API、缓存、队列、存储的跨租户负向测试通过 | P0 | S5 | A10 | T02;T04;T30 | 未验收
NFR-002 | 凭据与出口安全 | 令牌不透传、日志无秘密、SSRF 与越权测试通过 | P0 | S5 | A10 | T08;T33 | 未验收
NFR-003 | 一致性与恢复 | 重复投递、进程崩溃、延迟回调不重复扣费 | P0 | S5 | A05 | T10;T11;T20 | 未验收
NFR-004 | 性能目标 | 按约定 mock 负载验证受理与网关附加延迟 | P0 | S5 | A16 | T34 | 未验收
NFR-005 | 灾备目标 | 候选 RPO≤5 分钟、RTO≤60 分钟，须实测确认 | P0 | S5 | A15 | T35 | 未验收
NFR-006 | 可观测与审计 | Run／Attempt／Trace 关联，资金事实不依赖普通日志 | P0 | S5 | A15 | T36 | 未验收
NFR-007 | 可访问性 | 关键操作键盘可达、错误可读、弹层聚焦正确 | P0 | S5 | A14 | T37 | 未验收
NFR-008 | 版本与回滚 | 旧 Run 固定版本；数据库兼容滚动升级与回退 | P0 | S5 | A17 | T23;T38 | 未验收
NFR-009 | 安全上线 | 高危缺陷清零、账本差异清零、回滚与停机开关演练 | P0 | S5 | A16 | T39 | 未验收
NFR-010 | 协议取消边界 | MCP 同步请求取消与显式异步 Run 生命周期正确区分 | P0 | S3 | A07 | T40 | 未验收
NFR-011 | pnpm 工程一致性 | 唯一前端包管理器；单一工作区锁；固定工具链；CI 冻结安装 | P0 | S1 | A14;G06 | T41 | 未验收
NFR-012 | DDD 所有权 | 上下文、聚合、不变量及表／事件归属明确；禁止跨域深导入与写表 | P0 | S1 | A03;G01;G02;G03 | T43;T45 | 未验收
NFR-013 | 清洁架构与依赖倒置 | 领域／用例不依赖框架和具体适配器；消费方端口与显式装配 | P0 | S1 | A03;G04 | T42;T46 | 未验收
NFR-014 | 前端领域边界 | 纯业务规则不依赖 React、路由、Query、HTTP 或生成 DTO；跨模块仅公开入口 | P0 | S1 | A14;G06 | T44;T46 | 未验收
NFR-015 | 受控一致性例外 | Run／预留／任务同库原子受理由专用协调端口完成，不泄露 SQL 事务到内层 | P0 | S2 | A05;G05 | T47;T48 | 未验收
NFR-016 | 架构持续验收 | 架构规则为阻断式 CI；负向 fixture、例外到期与 PR 责任人均可追踪 | P0 | S5 | A16;G07;G08 | T41;T42;T43;T44;T48 | 未验收

## 测试目录
MCPX / 测试目录与证据
这里是待执行的验收用例目录，不是测试结果。运行环境、版本、命令、样本与报告应一并归档；T32 仅用于 S6 运行时扩展。
测试ID | 主题 | 可验证预期 | 测试类型 | 结果 | 执行版本/环境 | 证据地址 | 问题/备注
T01 | 身份与权限 | 成员、服务身份、平台角色分别授权；客户端 workspace 字段不能越权 | 集成／E2E | 未执行
T02 | 跨租户负向 | 替换所有对象 ID、缓存键与任务主体后拒绝读取／修改，结果不泄漏存在性 | 安全 | 未执行
T03 | Key 生命周期 | 明文仅创建时展示；撤销后不超过约定 5 秒窗口拒绝新调用；撤销源不可用时拒绝执行 | 集成 | 未执行
T04 | 目录隔离 | 公开、私有、未授权工具的搜索、计数、补全与缓存均按权限过滤 | 集成 | 未执行
T05 | 版本合同 | 已发布 Schema／价格快照不可覆盖；修改生成新版本及摘要 | 合同 | 未执行
T06 | 导入支持子集 | 受支持 OpenAPI 用例通过；外部引用、过大结构及不支持特性有明确诊断 | 合同／安全 | 未执行
T07 | OAuth 状态 | 授权、过期、刷新竞争、撤销、重复 callback 及 scope 缩减处理正确 | 集成 | 未执行
T08 | 令牌隔离 | 平台令牌不能作上游 token；audience／issuer 错误拒绝；日志无 token | 安全 | 未执行
T09 | 持久执行 | 创建 Run 后崩溃仍可恢复；异步启动返回稳定 Run ID 与查询入口 | 故障注入 | 未执行
T10 | 租约与崩溃 | 旧 fencing token 不能写入完成状态；已提交上游但未知结果进入对账而非盲重试 | 故障注入 | 未执行
T11 | 幂等重放 | 同键同摘要复用 Run；不同摘要返回冲突；当前权限被撤销时不泄漏旧结果 | 集成 | 未执行
T12 | 副作用重试 | 非幂等工具超时不会自动再次提交；可查询的上游先查询确认 | 合同 | 未执行
T13 | 工具集发布 | 同一入口原子切换快照；已有 Run 固定旧版本；未授权绑定不可调用 | 集成 | 未执行
T14 | 元工具授权 | 允许 run_start 不代表允许其任意目标；目标、Connection 与参数策略再次检查 | 安全 | 未执行
T15 | MCP 兼容 | 2026-07-28 与选定旧版矩阵通过；不对未测试客户端宣称兼容 | 协议 | 未执行
T16 | MCP 头部一致性 | 版本、方法、工具名头与 body 不一致时按规范拒绝，不能利用降级绕过权限 | 协议／安全 | 未执行
T17 | Agent 任务 | 提交、补充输入、轮询、重复回调、取消未确认及产物获取符合适配合同 | 合同 | 未执行
T18 | 并发预算 | 同余额并发预留不穿透；不足时 Run 不执行且无残留预留 | 并发 | 未执行
T19 | 预算周期 | 跨周期任务结算回原预算窗口；根预算与子分配不重复占用 | 集成 | 未执行
T20 | 账本守恒 | 每币种每分录组增量和为 0；同业务键结算一次；余额可从分录重建 | 属性／集成 | 未执行
T21 | 不确定费用 | 超时或未知上游结果不自动释放资金；迟到计量通过补充分录处理 | 故障注入 | 未执行
T22 | 插件准入 | 清单、摘要、ABI、权限、Schema 任一不合法不能发布 | 合同／安全 | 未执行
T23 | 升级与回退 | 发布失败不切流；回退后新 Run 使用旧稳定版本，已执行任务不迁移 | 演练 | 未执行
T24 | 审批绑定 | 更改参数／版本／主体／金额或过期后旧审批无效；模型布尔值不能替代审批 | 安全 | 未执行
T25 | 运行视图 | 状态、时区、分页、事件次序、费用与权限符合 API；危险重试不能直接触发 | E2E | 未执行
T26 | Admin 边界 | 平台操作与租户操作分离；JIT 支持访问需原因、时限与审计 | 安全／E2E | 未执行
T27 | 支付回调 | 验签失败拒绝；重复事件一次入账；币种／金额不匹配隔离；退款不改旧分录 | 集成 | 未执行
T28 | Webhook 安全 | 重放、重复、乱序、超时均可处理；SSRF 地址不能成为回调目标 | 集成／安全 | 未执行
T29 | 入口一致 | REST、MCP、CLI／Skill 的权限、计量与 Run 语义一致 | 合同 | 未执行
T30 | 产物权限 | 其他租户不能签名或读取产物；过期链接失效；大结果不在列表直接下发 | 安全 | 未执行
T31 | 发布者流程 | 草稿→测试→提交→审核→发布，不能自审或绕过冻结版本 | E2E | 未执行
T32 | 运行时隔离 | 恶意循环、内存膨胀、越权文件／网络与宿主调用被限制；仅扩展阶段验收 | 沙箱 | 未执行
T33 | SSRF 与秘密 | 覆盖 IPv4／IPv6、重定向、DNS 变化、元数据地址和日志泄漏 | 安全 | 未执行
T34 | 容量性能 | 约定环境下 20 RPS 稳态、50 RPS 短突发；预算并发与延迟目标同时满足 | 性能 | 未执行
T35 | 灾备恢复 | 从备份／日志恢复后核对 Run、分录、预留与外部副作用，不自动重放未知任务 | 演练 | 未执行
T36 | 观测完整 | 入口到上游有 Run、Attempt、Trace 关联；审计访问可追溯；敏感内容不入指标标签 | 可观测 | 未执行
T37 | 前端质量 | 关键页面在约定分辨率和键盘路径无阻塞；错误、空态、加载态完整 | E2E／可访问性 | 未执行
T38 | 迁移兼容 | 旧新 API／Worker 对扩展迁移兼容；回退不依赖破坏性 down migration | 发布 | 未执行
T39 | 上线门禁 | 高危问题、未解释账差、失败回滚或缺少责任人任一出现即 No-Go | 验收 | 未执行
T40 | 取消语义 | 关闭同步 MCP SSE 请求触发取消；显式 run_start 提交后断线不误删持久任务 | 协议／故障注入 | 未执行
T41 | pnpm 与锁文件门禁 | 错误包管理器、漂移版本、第二锁文件、非 workspace 内部依赖和冻结安装不一致应失败 | 工程／CI | 未执行
T42 | 后端依赖方向 | domain 引用 Gin／SQL／SDK 或 application 引用具体 adapter 时失败；纯内层可独立编译 | 架构 | 未执行
T43 | 上下文与数据所有权 | 跨域深导入、循环依赖、越权表写入和未经公开合同的查询被测试或审查门禁阻断 | 架构／集成 | 未执行
T44 | 前端边界与纯模型 | 识别别名、相对路径、re-export 和 type-only 绕行；domain 不引用 React／HTTP／生成 DTO | 架构 | 未执行
T45 | 聚合行为与不变量 | 直接绕过 Run 状态转换、覆盖已发布版本、负数金额及超额预留均被拒绝 | 领域单元 | 未执行
T46 | 端口与装配可替换 | 相同用例通过内存 Fake 和真实适配器合同；内层无需数据库、Gin 或浏览器即可测试 | 单元／合同 | 未执行
T47 | 跨上下文原子受理 | 预留、Run、任务与 Outbox 各写入点注入失败均全回滚；事务作用域内禁止外部网络执行 | 故障注入 | 未执行
T48 | 事件合同与提交顺序 | 领域事件显式映射集成事件；提交前不发布；重复和乱序投递不破坏幂等及状态 | 合同／故障注入 | 未执行

## 风险登记
MCPX / 风险登记与应对
概率按低=1、中=2、高=3；影响按低=1、中=2、高=3、极高=4；风险分为两者乘积。分值用于排序，不替代对安全与资金风险的强制处理。
风险ID | 风险 | 概率 | 影响 | 分值 | 责任角色 | 首次阶段 | 缓解措施 | 触发信号 | 状态 | 处置证据
R01 | 协议或客户端兼容差异 | 高 | 高 | 9 | BE-B | S0 | 指定版本矩阵；不通过则关闭对应能力 | T15／T16 失败 | 开放
R02 | 上游已执行但响应丢失 | 高 | 高 | 9 | BE-A | S2 | 幂等、上游查询、reconciling 与人工对账 | 出现不确定副作用 | 开放
R03 | 并发预算穿透／重复扣费 | 中 | 极高 | 8 | BE-A | S2 | 数据库原子预留、唯一业务键和守恒测试 | 账本或预算不变量失败 | 开放
R04 | 跨租户访问与缓存泄漏 | 中 | 极高 | 8 | QA | S1 | 权限前置、复合键、RLS 防线与负向测试 | 任一隔离用例失败 | 开放
R05 | OAuth 授权审核拖期 | 高 | 中 | 6 | PM | S0 | 首周申请；BYOK 备选；只承诺已验收供应商 | 到 G2 尚无批准 | 开放
R06 | SSRF／凭据外泄 | 中 | 极高 | 8 | SRE | S0 | 出口代理、目标策略、秘密代理与日志脱敏 | 安全测试或异常出口告警 | 开放
R07 | 供应商不允许转售／再分发 | 中 | 高 | 6 | PM | S0 | 逐供应商书面确认；不满足则 BYOK 或下架 | 合同／授权条款未确认 | 开放
R08 | 运行时范围膨胀 | 高 | 高 | 9 | PM | S4 | S6 独立准入；首发禁止任意代码托管 | 任意代码需求进入 P0 | 开放
R09 | 插件供应链污染 | 中 | 极高 | 8 | SRE | S4 | 不可变摘要、审核、签名与紧急禁用 | 制品或权限发生未审变更 | 开放
R10 | 支付与退款规则不明 | 中 | 高 | 6 | PM | S0 | 确认地区、币种、供应商与财务责任 | G3 前支付方案仍未定 | 开放
R11 | 超时不等于费用停止 | 高 | 高 | 9 | BE-B | S2 | 只对可上限计费工具承诺硬预算 | 上游不支持可验证上限 | 开放
R12 | 人力／排期乐观 | 中 | 中 | 4 | PM | S0 | 按角色容量和 15% 工作量缓冲排期 | 任一角色阶段负载>100% | 开放
R13 | 目录质量低／误选工具 | 中 | 中 | 4 | PM | S3 | 小样本任务集、版本说明、价格与风险透明 | 真实任务成功率持续偏低 | 开放
R14 | 备份可用但恢复不可用 | 中 | 极高 | 8 | SRE | S5 | 带外部任务对账的恢复演练 | T35 不通过 | 开放
R15 | 大结果、长任务拖垮系统 | 高 | 高 | 9 | BE-B | S3 | 产物存储、并发限额、背压、超时与队列分级 | 对象／队列容量阈值超标 | 开放
R16 | 管理权限过大 | 中 | 极高 | 8 | SRE | S1 | 独立 Admin、MFA、JIT、双人审批与审计 | 支持人员长期全租户访问 | 开放
R17 | 恢复后重复重放外部操作 | 中 | 极高 | 8 | BE-A | S5 | 恢复窗口任务先隔离对账，禁止盲重投 | 数据库回档或恢复演练 | 开放
R18 | 第三方数据与日志合规 | 中 | 高 | 6 | PM | S0 | 地域、保留、删除、授权范围须确认 | 敏感数据去向不明确 | 开放

## ADR
MCPX / 架构决策登记
本表中的决策为建议状态，须经团队评审后填写批准人与日期。触发条件出现时重新评审，不直接在实现中悄悄改掉已发布合同。
ADR编号 | 建议决策 | 理由 | 复议触发 | 确认阶段 | 设计章节 | 状态 | 批准人/日期 | 后续决定
ADR-001 | 模块化单体＋独立 Worker | 同库事务确保 Run／预留／任务原子提交，先不拆微服务 | 流量、团队或隔离证据要求独立扩缩容 | S0 | A02 | 建议
ADR-002 | 三维能力抽象 | 来源适配器、执行运行时、分发协议彼此解耦 | 出现不能由现有合同表示的真实能力 | S0 | A04 | 建议
ADR-003 | 声明式插件优先 | 多数 HTTP 工具不需要执行供应商代码；降低准入成本 | 明确的转换／签名需求超出支持子集 | S0 | A09 | 建议
ADR-004 | 不使用 Go .so 作主插件 | 避免卸载、构建一致性与可移植性约束 | 封闭同版本构建场景经单独评审 | S0 | A09 | 建议
ADR-005 | 固定工具集与动态发现并存 | 兼顾确定性权限和大目录按需发现 | 客户端能力或用户任务数据要求调整 | S0 | A07 | 建议
ADR-006 | 协议与业务任务解耦 | MCP 会话／请求取消不等同持久 Run 的全部生命周期 | 新增协议要求无法映射现有 Run | S0 | A07 | 建议
ADR-007 | 版本不可变＋路由快照 | 保证可复现调用、审计、灰度与回退 | 不可变制品存储成本或监管要求变化 | S0 | A04 | 建议
ADR-008 | PostgreSQL 为业务与资金真源 | 预留、账本、幂等与任务创建需要原子性 | 热点账户经实测超出单库能力 | S0 | A11 | 建议
ADR-009 | SQL 任务表与 Outbox 起步 | 避免首发引入多个消息系统；保留事件接口 | 队列等待或锁争用持续超阈值 | S0 | A05 | 建议
ADR-010 | 未知上游结果先对账 | 不以自动重试掩盖不确定副作用 | 上游新增可靠幂等或查询合同 | S0 | A05 | 建议
ADR-011 | 浏览器会话与机器凭据分离 | 浏览器用受保护 Cookie，Agent 使用受限令牌／Key | 客户端与授权服务器条件改变 | S1 | A10 | 建议
ADR-012 | React Router Data Mode | SPA 与独立 Go 后端保持清晰职责 | 公开页面 SEO 或 SSR 需求成立 | S1 | A14 | 建议
ADR-013 | 配置 Schema 驱动插件 UI | 首发不加载第三方远程 JS 到主控制台 | 真实插件 UI 需求经隔离方案评审 | S1 | A14 | 建议
ADR-014 | 远程 Agent 优先于代码托管 | 先完成任务合同与分发，不造通用 Agent 云 | 托管需求有付费验证且隔离测试通过 | S3 | A08 | 建议
ADR-015 | 资金、预算与供应商成本分离 | 消费额度不是会计利润；退款和成本各自留事实 | 商业计价或结算模式变化 | S2 | A11 | 建议
ADR-016 | 运行时扩展独立准入 | 进程、容器、WASM 分场景验证，不全量首发 | S6 风险、资源和商业门槛均满足 | S4 | A09 | 建议
ADR-017 | 前端统一 pnpm workspace | 用户确定约束；单锁文件、workspace:、固定工具链与冻结安装 | 主版本升级需兼容验证；不得自行切换包管理器 | S0 | A14;G06 | 用户约束 |  | 方法已确定；具体版本与边界须 G0 确认
ADR-018 | DDD 先上下文后分层 | 用户确定 DDD 方法；八个候选上下文、统一语言与所有权在 G0 冻结 | 业务语言、协作团队或事务不变量出现实质变化 | S0 | A03;G01;G02 | 用户约束 |  | 方法已确定；具体版本与边界须 G0 确认
ADR-019 | 清洁架构＋依赖倒置 | 用户确定约束；消费方端口、构造注入和显式 Composition Root | 例外须明确范围、责任人、退出计划且不得绕过安全资金 | S0 | A03;G04;G07 | 用户约束 |  | 方法已确定；具体版本与边界须 G0 确认
ADR-020 | 受控跨上下文同库事务 | 建议保留原有原子受理不变量；在基础设施装配事务作用域服务而不泄露 SQL 到内层 | 拆库／拆服务前必须改为可恢复协调并证明预算不变量 | S0 | A05;G05 | 建议 |  | 须明确批准同库耦合及退出方案

## 上线检查
MCPX / Go–No-Go 放行清单
任一强制项未通过即不放行；真实支付及商业供给的条件项在启用对应范围时强制。这里只提供检查条目，不预填签署、结果或证据。
检查ID | 类别 | 放行条件 | 责任角色 | 门禁 | 适用性 | 结果 | 证据 | 批准/备注
L01 | 范围 | 首发能力、未交付项、已支持客户端清单已签署 | PM | G5 | 强制 | 未检查
L02 | 隔离 | 跨租户、搜索、缓存、队列与产物负向测试通过 | QA | G5 | 强制 | 未检查
L03 | 秘密 | 密钥、OAuth token、认证头不出现在日志和制品中 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L04 | 出口 | SSRF、重定向、IPv6、DNS 变化和元数据地址防护通过 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L05 | 资金 | 预留、结算、退款业务键与账本守恒测试通过 | BE-A | G5 | 强制 | 未检查
L06 | 资金 | 所有账差已解释并关闭；无未审手工余额修改 | BE-A | G5 | 强制 | 未检查
L07 | 执行 | 未知上游结果不会盲重试或自动放款 | BE-B | G5 | 强制 | 未检查
L08 | 执行 | Worker 崩溃、租约过期和重复回调测试通过 | QA | G5 | 强制 | 未检查
L09 | 协议 | 选定 MCP 版本和客户端矩阵通过，未支持功能不宣称 | BE-B | G5 | 强制 | 未检查
L10 | 协议 | 同步取消与显式异步 Run 的差异已验证 | QA | G5 | 强制 | 未检查
L11 | 授权 | Key 撤销、OAuth 刷新竞争与 Connection 失效可处理 | BE-A | G5 | 强制 | 未检查
L12 | 审批 | 危险动作审批不能被参数／版本变化或模型字段绕过 | QA | G5 | 强制 | 未检查
L13 | 发布 | 制品摘要、审查、回退和紧急禁用演练通过 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L14 | 迁移 | 扩展迁移及新旧 Worker 兼容通过；禁止破坏性回退 | BE-A | G5 | 强制 | 未检查
L15 | 恢复 | 恢复演练记录真实 RPO／RTO，并对外部任务完成对账 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L16 | 容量 | 稳态、突发、长任务与预算热点压测通过 | QA | G5 | 强制 | 未检查
L17 | 观测 | SLO、待对账、队列积压、供应商故障有告警责任人 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L18 | 管理 | Admin MFA／JIT／审计与最小权限启用 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L19 | 前端 | 核心流程的空态、错误态、取消态和键盘路径通过 | FE | G5 | 强制 | 未检查
L20 | 隐私 | 数据地域、保留与删除规则已确认 | PM | G5 | 强制 | 未检查
L21 | 商业 | 供应商允许所采用的代理、转售或 BYOK 使用模式 | PM | G5 | 真实商业供给前强制 | 未检查
L22 | 支付 | 支付供应商、币种、回调与退款 sandbox 已验收 | PM | G5 | 真实资金前强制 | 未检查
L23 | 支持 | 事故联系、值班轮值和用户支持流程落实到人 | PM | G5 | 强制 | 未检查
L24 | 扩量 | 金丝雀样本、暂停阈值与回退步骤获得批准 | SRE | G5 | 强制 | 未检查
L25 | 交付 | 合同版本、依赖锁、文档、测试证据与例外清单已归档 | PM | G5 | 强制 | 未检查
L26 | 工程 | pnpm 唯一锁、精确工具链及干净环境冻结安装通过 | FE | G5 | 强制 | 未检查
L27 | 架构 | 后端内向依赖、跨上下文边界和负向 fixture 在 CI 阻断 | BE-A | G5 | 强制 | 未检查
L28 | 前端 | 前端模块边界、端口装配、单独 Console／Admin 构建通过 | FE | G5 | 强制 | 未检查
L29 | 事务 | 跨上下文受理例外有批准记录且 T47／T48 证据通过 | BE-A | G5 | 强制 | 未检查
L30 | 治理 | 代码／表／合同责任人完整；无逾期架构例外 | QA | G5 | 强制 | 未检查

## 来源说明
MCPX / 资料来源与规划口径
外部资料核验基线：2026-09-04。排期、人日、验收阈值与架构为本项目设计建议；不来自 Monid 内部信息。原始截图仅用于用户侧页面观察，没有登录后测试或源代码审计。
来源ID | 官方资料 | URL | 用途 | 核验日期
S01 | Monid · How It Works | https://monid.ai/docs/guide/how-it-works | 发现、检查、执行与多通道产品参照 | 2026-09-04
S02 | Monid · Pricing | https://monid.ai/docs/guide/pricing | 按调用／按结果计价的公开说明 | 2026-09-04
S03 | MCP Specification · 2026-07-28 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28 | 当前协议基线；非平台内部设计来源 | 2026-09-04
S04 | MCP · Streamable HTTP · 2026-07-28 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/transports/streamable-http | 无状态传输、请求头校验及取消语义 | 2026-09-04
S05 | MCP · Authorization · 2026-07-28 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/authorization | 远程 MCP 授权与资源发现要求 | 2026-09-04
S06 | MCP · Security Best Practices | https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/tutorials/security/security_best_practices | 令牌透传、混淆代理等风险 | 2026-09-04
S07 | MCP · Tools · 2026-07-28 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/tools | 工具合同、命名、Schema 与结果语义 | 2026-09-04
S08 | Official MCP Go SDK · README | https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk | 官方 SDK、协议版本兼容矩阵 | 2026-09-04
S09 | Official MCP Go SDK · Releases | https://github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/releases | v1.7.0 系列支持新协议及无状态配置条件 | 2026-09-04
S10 | Go Standard Library · plugin | https://pkg.go.dev/plugin | 原生动态插件的平台、构建和卸载限制 | 2026-09-04
S11 | HashiCorp · go-plugin | https://github.com/hashicorp/go-plugin | 本机进程间 RPC 插件；不作跨网络调度系统 | 2026-09-04
S12 | wazero · Runtime API | https://pkg.go.dev/github.com/tetratelabs/wazero | 内存限制与 WithCloseOnContextDone | 2026-09-04
S13 | A2A Protocol · Specification | https://a2a-protocol.org/latest/specification/ | Agent 任务、消息、产物与交互模型 | 2026-09-04
S14 | OpenAPI Specification · 3.1.1 | https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html | 本方案声明式导入合同的固定参考版本 | 2026-09-04
S15 | React Router · Picking a Mode | https://reactrouter.com/start/modes | Data Mode 与其他路由模式的边界 | 2026-09-04
S16 | shadcn/ui · Vite Installation | https://ui.shadcn.com/docs/installation/vite | Vite 接入与组件代码维护 | 2026-09-04
S17 | Tailwind CSS · Using Vite | https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite | Vite 集成方式 | 2026-09-04
S18 | TanStack Query · React Overview | https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview | 服务端状态缓存与异步查询 | 2026-09-04
S19 | PostgreSQL · Row Security Policies | https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html | RLS、默认拒绝及角色绕过边界 | 2026-09-04
S20 | PostgreSQL · SELECT | https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html | SKIP LOCKED 与队列式消费适用范围 | 2026-09-04
S21 | OpenTelemetry · Traces | https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/ | Trace／Span 与跨服务关联 | 2026-09-04
S22 | IETF RFC 9700 · OAuth 2.0 Security BCP | https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9700 | OAuth 安全实践参考 | 2026-09-04
S23 | OWASP · SSRF Prevention Cheat Sheet | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html | 地址、DNS 与网络出口防护 | 2026-09-04
S24 | Kubernetes · Multi-tenancy | https://kubernetes.io/docs/concepts/security/multi-tenancy/ | 隔离级别与多租户安全边界 | 2026-09-04
S25 | Gin · Package Documentation | https://pkg.go.dev/github.com/gin-gonic/gin | Gin HTTP 路由与 http.Handler 接入 | 2026-09-04
S26 | pnpm · Workspace | https://pnpm.io/workspaces | 工作区、workspace: 本地依赖协议与共享锁文件 | 2026-09-04
S27 | pnpm · install | https://pnpm.io/cli/install | 冻结锁文件安装；缺失或不一致时失败 | 2026-09-04
S28 | pnpm · package.json | https://pnpm.io/package_json | 包管理器和运行时版本声明；按选定版本核验 | 2026-09-04
S29 | pnpm · Settings | https://pnpm.io/settings | 工作区配置位置及版本差异；不照搬其他主版本配置 | 2026-09-04
S30 | DDD Community · Glossary | https://www.dddcommunity.org/resources/ddd_terms/ | 限界上下文、聚合、领域模型和上下文映射术语 | 2026-09-04
S31 | Robert C. Martin · The Clean Architecture | https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html | 源码依赖向内；边界数据不携带外层细节 | 2026-09-04
S32 | Go · Code Review Comments | https://go.dev/wiki/CodeReviewComments#interfaces | 消费方定义小接口；避免为模拟而预设实现方大接口 | 2026-09-04
S33 | Microsoft · Infrastructure Persistence Layer | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/microservice-ddd-cqrs-patterns/infrastructure-persistence-layer-design | 聚合持久化与基础设施分离的参考；非 Go 模板 | 2026-09-04
S34 | TypeScript · Project References | https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/project-references.html | 项目引用用于多包编译组织；不代替架构访问规则 | 2026-09-04
S35 | ESLint · no-restricted-imports | https://eslint.org/docs/latest/rules/no-restricted-imports | 导入限制规则的基础；解析后模块边界需配合独立检查 | 2026-09-04

## DDD上下文
MCPX / 限界上下文与数据所有权
候选上下文，不等于八个微服务。Provider 主记录归 supply，PriceVersion 归 commerce；各表、迁移和集成事件需指定实际负责人。方法已确定，边界待 G0 冻结。
ID | 代码名 | 上下文 | 聚合／主数据 | 职责 | 责任角色 | 公开输出 | 关键边界 | 状态 | 实际负责人／证据
BC01 | identity | 身份与租户 | Workspace、Membership、ServiceAccount、APIKey | 成员和调用主体、Key 生命周期 | BE-A | 身份与 Workspace ID／授权事实 | 平台管理员与租户管理员分离 | 待评审
BC02 | catalog | 能力目录 | Tool、ToolVersion | 工具语义、输入输出合同、可见性 | BE-A | ToolContract、PublishedToolVersion | Provider 和价格只是引用／投影 | 待评审
BC03 | connections | 授权连接 | Connection | 授权范围、连接状态、秘密引用 | BE-A | ConnectionCapability、凭据代理端口 | 不对消费者暴露原始全局秘密 | 待评审
BC04 | distribution | 工具集分发 | Toolset、PublishedSnapshot | 绑定、版本固定、入口与环境 | BE-B | ToolsetSnapshot、路由解析结果 | 不持有 Tool／Connection 聚合对象 | 待评审
BC05 | execution | 执行 | Run、Attempt；Artifact 元数据模块 | 状态、幂等、租约、执行与产物 | BE-A／BE-B | RunView、ExecutionOutcome | 执行状态与结算状态分开 | 待评审
BC06 | commerce | 计量与资金 | PriceVersion、Wallet、Budget、Reservation、Settlement | 计价、预留、使用事实、分录和对账 | BE-A | PriceQuote、ReservationReceipt、SettlementResult | 共享事务不开放任意跨域写表 | 待评审
BC07 | supply | 供应与发布 | Provider、PluginVersion、Deployment、ReleasePlan | 供应商入驻、制品、审核与发布 | BE-B | ProviderProfile、DeploymentDescriptor | runtime 是此领域的外部执行机制 | 待评审
BC08 | governance | 策略与审计 | PolicyRevision、Approval；AuditRecord | 风险决策、审批、审计与例外 | BE-A／SRE | PolicyDecision、ApprovalDecision | 审计读模型不反向修改业务聚合 | 待评审

## 工程治理
MCPX / 工程规则与门禁
此表跟踪规则实施，不重复计算人日；实际工作归 WBS。自动检查需用负向 fixture 验证；策略文件存在不表示 CI 已生效。初始全部待评审或未实施。
规则ID | 主题 | 约束 | 任务引用 | 测试引用 | 责任角色 | Gate | 验收方式 | 状态 | 证据／例外
GVR-01 | pnpm 唯一性 | 前端所有安装和脚本使用 pnpm；仅一份锁 | S1-07;S1-13 | T41 | FE | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-02 | 工具链固定 | packageManager 精确版本、Node 版本与锁文件审查 | S0-10;S1-13 | T41 | FE／SRE | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-03 | 统一语言 | 术语、反例、上下文负责人和领域事件有记录 | S0-02 | T45 | BE-A | G0 | 评审 | 待评审
GVR-04 | 单一数据所有者 | 聚合、表、迁移、事件 Schema 有唯一上下文 | S0-02;S1-05 | T43 | BE-A | G1 | 阻断＋评审 | 未实施
GVR-05 | 领域内向依赖 | domain 不依赖框架、SQL、SDK、环境和系统时钟调用 | S1-01;S1-13 | T42;T45 | BE-A | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-06 | 用例端口 | application 不引用具体 adapter；接口按消费方需求定义 | S1-01 | T42;T46 | BE-A | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-07 | 跨域公开合同 | 只有出站防腐层和装配根可引用他域 public；不得深导入 | S1-01;S1-13 | T43 | BE-B | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-08 | 聚合行为 | 状态与不变量通过方法维护，禁止通用 SetStatus 或改余额 | S2-02;S2-03 | T45 | BE-A | G2 | 测试＋评审 | 未实施
GVR-09 | 原子受理例外 | 专用 UoW；逐写点回滚；SQL 类型不进入应用层 | S0-05;S2-03;S2-14 | T47 | BE-A | G2 | 阻断 | 未实施
GVR-10 | 提交后集成事件 | 显式映射、Outbox、消费去重和版本兼容 | S2-07;S2-14 | T48 | BE-B | G2 | 阻断 | 未实施
GVR-11 | 前端纯业务模型 | domain／application 不引用 UI、路由、Query 或生成客户端 | S1-07;S1-12 | T44 | FE | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-12 | 前端模块边界 | 公开 exports；别名、相对路径、re-export 与 type-only 全检查 | S1-07;S1-13 | T44 | FE | G1 | 阻断 | 未实施
GVR-13 | 显式装配 | bootstrap／app 是 Composition Root；禁止 service locator | S1-01;S1-07 | T46 | BE-A／FE | G1 | 测试＋评审 | 未实施
GVR-14 | 插件防腐层 | 供应商／SDK 类型不越过端口；插件不拿领域内部包 | S3-05;S3-07;S4-01 | T42;T43;T48 | BE-B | G4 | 阻断 | 未实施
GVR-15 | 例外到期 | 例外含 ADR、负责人、范围、到期日与退出计划 | S0-10;S5-10 | T43 | BE-A／QA | G5 | 阻断＋评审 | 未实施
GVR-16 | 证据与负向样例 | 每条自动规则都包含应失败 fixture；未执行不得称通过 | S1-11;S5-10 | T41;T42;T43;T44 | QA | G5 | 阻断 | 未实施
规则实施汇总
规则总数 | 16
已验证 | 0
完成率 | 0%